## 私有数据（1月）
山西新能源电力交易支持系统委托开发实施服务项目私有数据验收测试单2024年1月
数据所属系统 | 数据类型 | 数据项 | 查看路径 | 数据更新时间 | 验收结论 | 验收问题解决进度 | 测试人
新能源 辅助决策系统 | 场站发电数据 | 原始功率预测 | 私有数据管理-私有数据查看-场站发电数据-原始短期功率预测 | 按接口推送时间为准 | 春晖光伏电站、戎阳光伏电站、卓风岭三期、沈峪光伏、致远光伏二期、致远光伏、戎阳光伏二期无数据 |  | 詹泽伟
|  | 申报功率预测 | 私有数据管理-私有数据查看-场站发电数据-申报短期预测功率 | 按数据上传时间为准 | 所有场站无数据
| 省内现货交易 | 中长期总加曲线 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-中长期出力计划 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 部分场站缺少数据或无数据 |  | 詹泽伟
|  | 中长期基数电量 | 私有数据管理-私有数据查看-中长期基数电量 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 部分场站为0
|  | 省内现货结果 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-日前出力计划/日内出力计划/日前节点电价/日内节点电价 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 春晖光伏电站、戎阳光伏电站、卓风岭三期、沈峪光伏、致远光伏二期、致远光伏、戎阳光伏二期无数据
| 省间现货交易 | 省间日前交易结果 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-省间日前结算电价/省间日前结算电量 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 部分场站缺少数据或无数据 |  | 詹泽伟
|  | 省间日内交易结果 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-省间日内结算电价/省间日内结算电量 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 部分场站缺少数据或无数据
| 结算数据 | 日清分单 | 私有数据管理-私有数据查看-交易结算数据 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 春晖光伏电站、戎阳光伏电站、卓风岭三期、沈峪光伏、致远光伏二期、致远光伏、戎阳光伏二期无数据 |  | 詹泽伟
|  | 日清分单结算明细-日前数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 春晖光伏电站、戎阳光伏电站、卓风岭三期、沈峪光伏、致远光伏二期、致远光伏、戎阳光伏二期无数据
|  | 日清分单结算明细-实时数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 春晖光伏电站、戎阳光伏电站、卓风岭三期、沈峪光伏、致远光伏二期、致远光伏、戎阳光伏二期无数据
|  | 日清分单结算明细-中长期数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据-购售电合同/市场化合同 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 春晖光伏电站、戎阳光伏电站、卓风岭三期、沈峪光伏、致远光伏二期、致远光伏、戎阳光伏二期无数据
|  | 月结算单 | 私有数据管理-私有数据查看-交易结算数据 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 所有场站数据齐全
| 中长期合同数据 | 分时交易合同数据 | 中长期辅助决策-中长期合同管理 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 | 春晖光伏电站、戎阳光伏电站、卓风岭三期、沈峪光伏、致远光伏二期、致远光伏、戎阳光伏二期无数据 |  | 詹泽伟 | 1月 和总加曲线的偏差： 1、大梁山风电场，1.21-1.31有明显偏差 2、福风岭三期、福风岭四期、卓风岭二期，1月整月有明显偏差
|  | 双边与挂牌合同数据 | 中长期辅助决策-中长期合同管理 | 可根据数据工具设置的时间准时获取

## 1月私有数据测试明细
场站 | 私有数据验收测试单1月
数据项 | 原始功率预测 | 申报功率预测 | 中长期总加曲线 | 中长期基数电量 | 省内现货结果 | 省间日前交易结果 | 省间日内交易结果 | 日清分单pdf | 日清分单结算明细-日前数据 | 日清分单结算明细-实时数据 | 日清分单结算明细-中长期数据 | 月结算单
路径 | 私有数据管理-私有数据查看-场站发电数据-原始短期功率预测 | 私有数据管理-私有数据查看-场站发电数据-申报短期预测功率 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-中长期出力计划 | 私有数据管理-私有数据查看-中长期基数电量 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-日前出力计划/日内出力计划/日前节点电价/日内节点电价 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-省间日前结算电价/省间日前结算电量 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-省间日内结算电价/省间日内结算电量 | 私有数据管理-私有数据查看-交易结算数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据-购售电合同/市场化合同 | 私有数据管理-私有数据查看-交易结算数据
大梁山风电场 | √ | 无数据 | √ | √ | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.22/1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
月明山风电场 | √ | 无数据 | √ | 为0 | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.22/1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
福风岭风电场 | √ | 无数据 | √ | √ | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.22/1.24-1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
盛风岭风电场 | √ | 无数据 | √ | 为0 | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.22/1.24/1.26-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
卓风岭风电场 | √ | 无数据 | √ | √ | √ | 缺少1.1-1.3/1.5-1.31数据 | 缺少1.3-1.4/1.7-1.8/1.10-1.21/1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
盈风岭风电场 | √ | 无数据 | √ | 为0 | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
锦风岭风电场 | √ | 无数据 | √ | √ | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.26/1.28-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
鸣风岭风电场 | √ | 无数据 | √ | √ | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.22/1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
隆风岭风电场 | √ | 无数据 | √ | √ | √ | 缺少1.1-1.25/1.27-1.31数据 | 缺少1.1-1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
盈风岭二期 | √ | 无数据 | √ | √ | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.22/1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
润阳光伏电站 | √ | 无数据 | √ | 为0 | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.22/1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
启欣光伏电站 | √ | 无数据 | √ | 为0 | √ | 无数据 | 缺少1.1-1.22/1.24-1.27/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
福风岭三期 | √ | 无数据 | √ | 为0 | √ | 缺少1.1-1.24/1.26/1.28-1.29/1,31数据 | 缺少1.1-1.22/1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
福风岭四期 | √ | 无数据 | √ | 为0 | √ | 缺少1.1-1.24/1.26/1.28-1.29/1,31数据 | 缺少1.1-1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
卓风岭二期 | √ | 无数据 | √ | 为0 | √ | 缺少1.1-1.24/1.26/1.28-1.29/1,31数据 | 缺少1.3-1.4/1.7-1.8/1.10-1.21/1.24/1.26/1.29-1.31数据 | √ | √ | √ | √ | √
乘风岭风电场 | √ | 无数据 | √ | 为0 | √ | 无数据 | 无数据 | √ | √ | √ | √ | √
春晖光伏电站 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 为0 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | √
戎阳光伏电站 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 为0 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | √
卓风岭三期 | 无数据 | 无数据 | 缺少1.23-1.31数据 | 为0 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | √
沈峪光伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 为0 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | √
致远光伏二期 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 为0 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | √
致远光伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 为0 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | √
戎阳光伏二期 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 为0 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | √

## 公有数据（1月）
数据类型 | 数据项 | 数据系统下载位置 | 数据交易中心披露位置 | 验收结论 | 测试人
日前披露数据 | 日前统调系统负荷预测 | 公有数据管理-市场供需信息-省调负荷 | 信息披露-现货日前信息-统调用电负荷 | √ | 陈跃锟
| 日前新能源负荷预测 | 公有数据管理-市场供需信息-新能源负荷 | 信息披露-现货日前信息-新能源出力预测 | √
| 日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 检修总容量 | 公有数据管理-机组运行信息-检修总容量 | 信息披露-现货日前信息-检修总容量 | 日内无数据
| 日前必开必停机组 | 公有数据管理-市场供需信息-必开必停机组 | 信息披露-现货日前信息-日前必开必停机组 | √
| 日前正负备用需求 | 公有数据管理-电网运行信息-系统备用需求 | 信息披露-现货日前信息-日前正负备用 | √
| 输变电设备检修计划 | 公有数据管理-电网运行信息-输变电设备检修 | 信息披露-现货日前信息-输变电设备检修计划 | 缺少1.1-1.8/1.27-1.31数据
| 断面约束 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束 | 信息披露-现货日前信息-断面约束 | √
| 开机不满五天机组 | 公有数据管理-市场供需信息-开机不满五天机组 | 信息披露-现货日前信息-开机不满72小时机组 | 缺少1.18-1.21/1.28-1.30数据
| 日前现货价格预测 | 公有数据管理-市场供需信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货日前信息- | √
| 非市场化机组出力 | 公有数据管理-市场供需信息-非市场化机组出力 | 信息披露-现货日前信息-非市场化机组出力 | √
| 日前机组开机安排 | 暂无 | 信息披露-现货日前信息-日前机组开机安排 | 暂无
| 输电通道可用容量 | 公有数据管理-电网运行信息-输电通道可用容量 | 信息披露-现货日前信息-输电通道可用容量 | √
| 河北负荷日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 华北负荷日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 京津唐日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送京津唐日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | 没有数据
| 山西送雁淮日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | 没有数据
| 山西送锡泰日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | 没有数据
| 特高压长南线日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 特高压雁淮直流外送日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送雁淮(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送京津唐(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送河北(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送锡泰(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送锡泰(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送雁淮(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送京津唐(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送河北(华北跨省)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 京津唐送雁淮(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | 缺少1.3-1.31数据
| 山西送河北(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 山西送京津唐(华北跨省)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 京津唐送雁淮(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 长南线(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 长南线(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | √
| 京津唐送雁淮(过境)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划 | 缺少1.1数据
实时披露数据 | 96点电网运行实际值 | 公有数据管理-市场供需信息 | 信息披露-现货实时数据-96点电网运行实际值 | √ | 陈跃锟
| 实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 断面约束情况及影子价格 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束 | 信息披露-现货实时数据-断面约束情况及影子价格 | √
| 实时输电断面约束及阻塞 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束 | 信息披露-现货实时数据-实时输电断面约束及阻塞 | 无数据
| 实时各时段出清现货电量 | 公有数据管理-市场供需信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货实时数据-实时各时段出清现货电量 | √
| 重要通道实际输电情况 | 公有数据管理-电网运行信息-输电通道可用容量 | 信息披露-现货实时数据-重要通道实际输电情况 | √
| 实时节点边际电价 | 公有数据管理-市场供需信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货实时数据-实时节点边际电价 | √
| 实时备用总量 | 暂无 | 信息披露-现货实时数据-实时备用总量 | 暂无
| 机组实际发电曲线 | 公有数据管理-机组运行信息-机组实际出力 | 信息披露-现货实时数据-机组实际发电曲线 | √
| 河北负荷实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 华北负荷实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | 没有数据
| 京津唐实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送京津唐实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | 没有数据
| 山西送雁淮实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | 没有数据
| 特高压雁淮直流外送实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送锡泰实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | 没有数据
| 特高压长南线实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送雁淮(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送京津唐(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送河北(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送锡泰(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送锡泰(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送雁淮(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送京津唐(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送河北(华北跨省)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 京津唐送雁淮(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送河北(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 山西送京津唐(华北跨省)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 京津唐送雁淮(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 长南线(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
| 长南线(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力 | √
现货出清数据 | 日前市场出清概况 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货出清结果-日前市场出清概况 | √ | 陈跃锟
| 实时市场出清概况 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货出清结果-实时市场出清概况 | √
| 现货出清电价 | 公有数据管理-市场供需信息-省内统一出清价格 | 信息披露-现货出清结果-出清电价 | √
| 日前输电断面约束及阻塞 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束 | 信息披露-现货出清结果-输电断面约束及阻塞情况 | √
| 日前各时段出清现货电量 | 公有数据管理-市场出清信息-省内断面输电情况 | 信息披露-现货出清结果-现货日前出清总电量 | √
| 日前节点边际电价 | 市场行情-节点价格分析-阻塞分析 | 信息披露-现货日前信息-日前节点边际价格 | √
| 日前省间现货出清电量情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货出清电量情况 | 缺少1.1-1.2/1.7-1.8/1.14-1.15/1.21/1.28-1.29数据
| 日前省间现货出清电价情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间统一出清价格 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货出清电价情况 | 缺少1.1-1.2/1.7-1.8/1.14-1.15/1.21-1.22/1.28-1.29数据
| 日内省间现货出清电量情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货出清电量情况 | 缺少1.4/1.14数据
| 日内省间现货出清电价情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间统一出清价格 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货出清电价情况 | 缺少1.4/1.14数据
| 日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货分通道成交情况 | 各通道缺少数据，详情见明细
| 日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货分通道成交情况 | 各通道缺少数据，详情见明细
| 可再生能源富余程度 | 公有数据管理-市场供需信息-限电情况 | 信息披露-综合查询-省间现货-可再生能源富余程度 | 缺少1.1-1.2/1.5-1.9/1.11-1.29数据
市场结算数据 | 发电侧与用户侧日汇总信息 | 结算管理-结算统计分析 | 信息披露-综合查询-电力市场运营信息-日结算总体及分类构成情况 | √ | 陈跃锟
| 发电市场月度结算信息 | 结算管理-结算统计分析 | 信息披露-综合查询-电力市场运营信息-月度结算总体情况 | √
中长期数据 | 中长期交易日历 | 中长期辅助决策-中长期交易日历 | 中长期交易-申报入口-分时段交易 | √ | 陈跃锟
| 分时交易限价 | 中长期辅助决策-分时交易全网行情 | 中长期交易-申报入口-分时段交易 | √
| 分时交易出清信息 | 中长期辅助决策-分时交易全网行情 | 中长期交易-申报入口-分时段交易 | √

## 1月公有数据测试明细
私有数据验收测试单1月
数据项 | 数据系统下载位置 | 测试情况
日前节点边际电价 | 市场行情-节点价格分析-阻塞分析-日前统一出清价格 | √
分时交易限价 | 市场行情-分时交易全网行情-集中交易-上限价/下限价 | √
分时交易出清信息 | 市场行情-分时交易全网行情-集中交易-全网日前出清价格 | √
实时节点边际电价 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况-现货市场出清节点电价 | √
日前现货价格预测 | 公有数据管理-市场出清信息-省内统一出清价格（统一出清价格-日前预测） | √
现货出清电价 | 公有数据管理-市场出清信息-省内统一出清价格（统一出清价格-日前/日内） | √
日前各时段出清现货电量 | 公有数据管理-市场出清信息-省内出清电量（省内出清电量-日前） | √
实时各时段出清现货电量 | 公有数据管理-市场出清信息-省内出清电量（省内出清电量-日内） | √
日前省间现货出清电价情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间统一出清价格（省间统一出清价格-日前） | 缺少1.1-1.2/1.7-1.8/1.14-1.15/1.21-1.22/1.28-1.29数据
日内省间现货出清电价情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间统一出清价格（省间统一出清价格-日内） | 缺少1.4/1.14数据
日前市场出清概况 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况 | √
实时市场出清概况 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况 | √
日前省间现货出清电量情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（总加-日前） | 缺少1.1-1.2/1.7-1.8/1.14-1.15/1.21/1.28-1.29数据
日内省间现货出清电量情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（总加-日内） | 缺少1.4/1.14数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送上海-日前） | 缺少1.1-1.2/1.6-1.8/1.12-1.22/1.27-1.29数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送浙江-日前） | 缺少1.1-1.2/1.7-1.8/1.14-1.15/1.21-1.22/1.27-1.29数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送重庆-日前） | 没有该通道
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送江西-日前） | 缺少1.1-1.4/1.6-1.9/1.11-1.12/1.14-1.22/1.24/1.27-1.31数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送吉林-日前） | 缺少1.1-1.4/1.6-1.8/1.10-1.11/1.13-1.24/1.27-1.31数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送苏南-日前） | 缺少1.1-1.2/1.4-1.15/1.17-1.23/1.25-1.30数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送陕西-日前） | 缺少1.1-1.3/1.6-1.9/1.11-1.23/1.25-1.31数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送冀北-日前） | 缺少1.1-1.2/1.4-1.8/1.10/1.14-1.15/1.21-1.23/1.25/1.27-1.31数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送湖北-日前） | 没有该通道
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送宁夏-日前） | 缺少1.1-1.8/1.10-1.23/1.25-1.31数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送蒙东-日前） | 没有该通道
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送四川主网-日前） | 缺少1.1-1.2/1.7-1.8/1.14-1.15/1.19/1.21-1.22/1.27-1.29数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送安徽-日前） | 缺少1.1-1.4/1.6-1.9/1.11-1.22/1.26-1.29/1.31数据
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送甘肃东部-日前） | 没有该通道
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送冀北-日内） | 缺少1.4/1.10/1.14-1.15/1.23-1.31数据
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送天津-日内） | 缺少1.4/1.12-1.15/1.31数据
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送浙江-日内） | 缺少1.1/1.3-1.4/1.7/1.14-1.21/1.24/1.26/1.31数据
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送陕西-日内） | 没有该通道
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送河北-日内） | 缺少1.4/1.7-1.8/1.10-1.11/1.14/1.19/1.24-1.29/1.31数据
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送上海-日内） | 缺少1.1-1.5/1.8-1.10/1.14-1.22/1.24-1.25/1.27/1.29-1.31数据
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送吉林-日内） | 没有该通道
96点电网运行实际值 | 公有数据管理-市场供需信息（日内数据） | 限电情况缺少1.1-1.2/1.5-1.9/1.11-1.29数据 水电出力没有数据
日前新能源负荷预测 | 公有数据管理-市场供需信息-新能源负荷（新能源负荷-日前） | √
日前统调系统负荷预测 | 公有数据管理-市场供需信息-省调负荷（省调负荷-日前） | √
日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划（总加-日前） | √
河北负荷日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
华北负荷日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
京津唐日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送京津唐日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 没有数据
山西送雁淮日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 没有数据
山西送锡泰日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 没有数据
特高压长南线日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
特高压雁淮直流外送日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送雁淮(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送京津唐(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送河北(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送锡泰(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送锡泰(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送雁淮(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送京津唐(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送河北(华北跨省)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
京津唐送雁淮(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 缺少1.3-1.31数据
山西送河北(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送京津唐(华北跨省)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
京津唐送雁淮(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
长南线(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
长南线(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
京津唐送雁淮(过境)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 缺少1.1数据
实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划（总加-日内） | √
河北负荷实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
华北负荷实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 没有数据
京津唐实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送京津唐实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 没有数据
山西送雁淮实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 没有数据
特高压雁淮直流外送实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送锡泰实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 没有数据
特高压长南线实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送雁淮(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送京津唐(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送河北(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送锡泰(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送锡泰(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送雁淮(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送京津唐(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送河北(华北跨省)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
京津唐送雁淮(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送河北(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
山西送京津唐(华北跨省)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
京津唐送雁淮(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
长南线(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
长南线(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | √
可再生能源富余程度 | 公有数据管理-市场供需信息-限电情况 | 缺少1.1-1.2/1.5-1.9/1.11-1.29数据
非市场化机组出力 | 公有数据管理-市场供需信息-非市场化机组出力 | √
断面约束情况及影子价格 | 公有数据管理-电网运行信息-省内断面输电情况-阻塞价格 | √
输变电设备检修计划 | 公有数据管理-电网运行信息-输变电设备检修 | 缺少1.1-1.8/1.27-1.31数据
断面约束 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束 | √
日前输电断面约束及阻塞 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束-日前 | √
实时输电断面约束及阻塞 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束-日内 | 无数据
输电通道可用容量 | 公有数据管理-电网运行信息-输电通道可用容量 | √
重要通道实际输电情况 | 公有数据管理-电网运行信息-重要通道实际输电情况 | √
日前正负备用需求 | 公有数据管理-电网运行信息-系统备用需求（正备用-日前/负备用-日前） | √
机组实际发电曲线 | 公有数据管理-机组运行信息-机组实际出力 | √
开机不满五天机组 | 公有数据管理-机组运行信息-开机不满五天机组 | 缺少1.18-1.21/1.28-1.30数据
检修总容量 | 公有数据管理-机组运行信息-检修总容量 | 日内无数据
日前必开必停机组 | 公有数据管理-机组运行信息-必开必停机组 | √
发电侧与用户侧日汇总信息 | 结算管理-结算统计分析-日结算统计分析-风电市场均价 | √
发电市场月度结算信息 | 结算管理-结算统计分析-结算总览 | √
中长期交易日历 | 中长期辅助决策-分时交易日历 | √
日前机组开机安排 | 暂无 | 暂无
实时备用总量 | 暂无 | 暂无

## 私有数据测试明细
场站 | 私有数据验收测试单
数据项 | 原始功率预测 | 申报功率预测 | 中长期总加曲线 | 中长期基数电量 | 省内现货结果 | 省间日前交易结果 | 省间日内交易结果 | 日清分单pdf | 日清分单结算明细-日前数据 | 日清分单结算明细-实时数据 | 日清分单结算明细-中长期数据 | 月结算单
路径 | 私有数据管理-私有数据查看-场站发电数据-原始短期功率预测 | 私有数据管理-私有数据查看-场站发电数据-申报短期预测功率 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-中长期出力计划 | 私有数据管理-私有数据查看-中长期基数电量 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-日前出力计划/日内出力计划/日前节点电价/日内节点电价 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-省间日前结算电价/省间日前结算电量 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-省间日内结算电价/省间日内结算电量 | 私有数据管理-私有数据查看-交易结算数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据-购售电合同/市场化合同 | 私有数据管理-私有数据查看-交易结算数据
大梁山风电场
月明山风电场
福风岭风电场
盛风岭风电场
卓风岭风电场
盈风岭风电场
锦风岭风电场
鸣风岭风电场
隆风岭风电场
盈风岭二期
润阳光伏电站
启欣光伏电站
福风岭三期
福风岭四期
卓风岭二期
乘风岭风电场
春晖光伏电站
戎阳光伏电站
卓风岭三期
沈峪光伏
致远光伏二期
致远光伏
戎阳光伏二期

## 私有数据
山西新能源电力交易支持系统委托开发实施服务项目私有数据验收测试单
数据所属系统 | 数据类型 | 数据项 | 查看路径 | 数据更新时间 | 验收结论 | 验收问题解决进度 | 测试人
新能源 辅助决策系统 | 场站发电数据 | 原始功率预测 | 私有数据管理-私有数据查看-场站发电数据-原始短期功率预测 | 按接口推送时间为准 |  |  | 詹泽伟
|  | 申报功率预测 | 私有数据管理-私有数据查看-场站发电数据-申报短期预测功率 | 按数据上传时间为准
| 省内现货交易 | 中长期总加曲线 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-中长期出力计划 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 |  |  | 詹泽伟
|  | 中长期基数电量 | 私有数据管理-私有数据查看-中长期基数电量 | 可根据数据工具设置的时间准时获取
|  | 省内现货结果 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-日前出力计划/日内出力计划/日前节点电价/日内节点电价 | 可根据数据工具设置的时间准时获取
| 省间现货交易 | 省间日前交易结果 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-省间日前结算电价/省间日前结算电量 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 |  |  | 詹泽伟
|  | 省间日内交易结果 | 私有数据管理-私有数据查看-省内现货出清数据-省间日内结算电价/省间日内结算电量 | 可根据数据工具设置的时间准时获取
| 结算数据 | 日清分单 | 私有数据管理-私有数据查看-交易结算数据 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 |  |  | 詹泽伟
|  | 日清分单结算明细-日前数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据 | 可根据数据工具设置的时间准时获取
|  | 日清分单结算明细-实时数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据 | 可根据数据工具设置的时间准时获取
|  | 日清分单结算明细-中长期数据 | 结算管理-日结算概况-日清分单明细数据-购售电合同/市场化合同 | 可根据数据工具设置的时间准时获取
|  | 月结算单 | 私有数据管理-私有数据查看-交易结算数据 | 可根据数据工具设置的时间准时获取
| 中长期合同数据 | 分时交易合同数据 | 中长期辅助决策-中长期合同管理 | 可根据数据工具设置的时间准时获取 |  |  | 詹泽伟
|  | 双边与挂牌合同数据 | 中长期辅助决策-中长期合同管理 | 可根据数据工具设置的时间准时获取

## 公有数据
数据类型 | 数据项 | 数据系统下载位置 | 数据交易中心披露位置 | 验收结论 | 测试人
日前披露数据 | 日前统调系统负荷预测 | 公有数据管理-市场供需信息-省调负荷 | 信息披露-现货日前信息-统调用电负荷 |  | 詹泽伟
| 日前新能源负荷预测 | 公有数据管理-市场供需信息-新能源负荷 | 信息披露-现货日前信息-新能源出力预测
| 日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 检修总容量 | 公有数据管理-机组运行信息-检修总容量 | 信息披露-现货日前信息-检修总容量
| 日前必开必停机组 | 公有数据管理-市场供需信息-必开必停机组 | 信息披露-现货日前信息-日前必开必停机组
| 日前正负备用需求 | 公有数据管理-电网运行信息-系统备用需求 | 信息披露-现货日前信息-日前正负备用
| 输变电设备检修计划 | 公有数据管理-电网运行信息-输变电设备检修 | 信息披露-现货日前信息-输变电设备检修计划
| 断面约束 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束 | 信息披露-现货日前信息-断面约束
| 开机不满五天机组 | 公有数据管理-市场供需信息-开机不满五天机组 | 信息披露-现货日前信息-开机不满72小时机组
| 日前现货价格预测 | 公有数据管理-市场供需信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货日前信息-
| 非市场化机组出力 | 公有数据管理-市场供需信息-非市场化机组出力 | 信息披露-现货日前信息-非市场化机组出力
| 日前机组开机安排 | 暂无 | 信息披露-现货日前信息-日前机组开机安排
| 输电通道可用容量 | 公有数据管理-电网运行信息-输电通道可用容量 | 信息披露-现货日前信息-输电通道可用容量
| 河北负荷日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 华北负荷日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 京津唐日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送京津唐日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送雁淮日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送锡泰日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 特高压长南线日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 特高压雁淮直流外送日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送雁淮(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送京津唐(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送河北(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送锡泰(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送锡泰(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送雁淮(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送京津唐(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送河北(华北跨省)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 京津唐送雁淮(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送河北(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 山西送京津唐(华北跨省)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 京津唐送雁淮(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 长南线(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 长南线(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
| 京津唐送雁淮(过境)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货日前信息-日前联络线计划
实时披露数据 | 96点电网运行实际值 | 公有数据管理-市场供需信息 | 信息披露-现货实时数据-96点电网运行实际值 |  | 詹泽伟
| 实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 断面约束情况及影子价格 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束 | 信息披露-现货实时数据-断面约束情况及影子价格
| 实时输电断面约束及阻塞 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束 | 信息披露-现货实时数据-实时输电断面约束及阻塞
| 实时各时段出清现货电量 | 公有数据管理-市场供需信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货实时数据-实时各时段出清现货电量
| 重要通道实际输电情况 | 公有数据管理-电网运行信息-输电通道可用容量 | 信息披露-现货实时数据-重要通道实际输电情况
| 实时节点边际电价 | 公有数据管理-市场供需信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货实时数据-实时节点边际电价
| 实时备用总量 | 暂无 | 信息披露-现货实时数据-实时备用总量
| 机组实际发电曲线 | 公有数据管理-机组运行信息-机组实际出力 | 信息披露-现货实时数据-机组实际发电曲线
| 河北负荷实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 华北负荷实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 京津唐实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送京津唐实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送雁淮实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 特高压雁淮直流外送实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送锡泰实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 特高压长南线实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送雁淮(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送京津唐(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送河北(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送锡泰(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送锡泰(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送雁淮(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送京津唐(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送河北(华北跨省)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 京津唐送雁淮(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送河北(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 山西送京津唐(华北跨省)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 京津唐送雁淮(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 长南线(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
| 长南线(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划 | 信息披露-现货实时数据-实时联络线出力
现货出清数据 | 日前市场出清概况 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货出清结果-日前市场出清概况 |  | 詹泽伟
| 实时市场出清概况 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况 | 信息披露-现货出清结果-实时市场出清概况
| 现货出清电价 | 公有数据管理-市场供需信息-省内统一出清价格 | 信息披露-现货出清结果-出清电价
| 日前输电断面约束及阻塞 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束 | 信息披露-现货出清结果-输电断面约束及阻塞情况
| 日前各时段出清现货电量 | 公有数据管理-市场出清信息-省内断面输电情况 | 信息披露-现货出清结果-现货日前出清总电量
| 日前节点边际电价 | 市场行情-节点价格分析-阻塞分析 | 信息披露-现货日前信息-日前节点边际价格
| 日前省间现货出清电量情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货出清电量情况
| 日前省间现货出清电价情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间统一出清价格 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货出清电价情况
| 日内省间现货出清电量情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货出清电量情况
| 日内省间现货出清电价情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间统一出清价格 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货出清电价情况
| 日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货分通道成交情况
| 日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力 | 信息披露-综合查询-省间现货-省间现货分通道成交情况
| 可再生能源富余程度 | 公有数据管理-市场供需信息-限电情况 | 信息披露-综合查询-省间现货-可再生能源富余程度
市场结算数据 | 发电侧与用户侧日汇总信息 | 结算管理-结算统计分析 | 信息披露-综合查询-电力市场运营信息-日结算总体及分类构成情况 |  | 詹泽伟
| 发电市场月度结算信息 | 结算管理-结算统计分析 | 信息披露-综合查询-电力市场运营信息-月度结算总体情况
中长期数据 | 中长期交易日历 | 中长期辅助决策-中长期交易日历 | 中长期交易-申报入口-分时段交易 |  | 詹泽伟
| 分时交易限价 | 中长期辅助决策-分时交易全网行情 | 中长期交易-申报入口-分时段交易
| 分时交易出清信息 | 中长期辅助决策-分时交易全网行情 | 中长期交易-申报入口-分时段交易

## 公有数据测试明细
私有数据验收测试单
数据项 | 数据系统下载位置 | 测试情况
日前节点边际电价 | 市场行情-节点价格分析-阻塞分析-日前统一出清价格
分时交易限价 | 市场行情-分时交易全网行情-集中交易-上限价/下限价
分时交易出清信息 | 市场行情-分时交易全网行情-集中交易-全网日前出清价格
实时节点边际电价 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况-现货市场出清节点电价
日前现货价格预测 | 公有数据管理-市场出清信息-省内统一出清价格（统一出清价格-日前预测）
现货出清电价 | 公有数据管理-市场出清信息-省内统一出清价格（统一出清价格-日前/日内）
日前各时段出清现货电量 | 公有数据管理-市场出清信息-省内出清电量（省内出清电量-日前）
实时各时段出清现货电量 | 公有数据管理-市场出清信息-省内出清电量（省内出清电量-日内）
日前省间现货出清电价情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间统一出清价格（省间统一出清价格-日前）
日内省间现货出清电价情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间统一出清价格（省间统一出清价格-日内）
日前市场出清概况 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况
实时市场出清概况 | 公有数据管理-市场出清信息-省内现货出清概况
日前省间现货出清电量情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（总加-日前）
日内省间现货出清电量情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（总加-日内）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送上海-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送浙江-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送重庆-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送江西-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送吉林-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送苏南-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送陕西-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送冀北-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送湖北-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送宁夏-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送蒙东-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送四川主网-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送安徽-日前）
日前省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送甘肃东部-日前）
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送冀北-日内）
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送天津-日内）
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送浙江-日内）
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送陕西-日内）
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送河北-日内）
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送上海-日内）
日内省间分通道成交情况 | 公有数据管理-市场出清信息-省间出清电力（山西送吉林-日内）
96点电网运行实际值 | 公有数据管理-市场供需信息（日内数据）
日前新能源负荷预测 | 公有数据管理-市场供需信息-新能源负荷（新能源负荷-日前）
日前统调系统负荷预测 | 公有数据管理-市场供需信息-省调负荷（省调负荷-日前）
日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划（总加-日前）
河北负荷日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
华北负荷日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
京津唐日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送京津唐日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送雁淮日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送锡泰日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
特高压长南线日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
特高压雁淮直流外送日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送雁淮(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送京津唐(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送河北(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送锡泰(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送锡泰(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送雁淮(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送京津唐(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送河北(华北跨省)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
京津唐送雁淮(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送河北(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送京津唐(华北跨省)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
京津唐送雁淮(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
长南线(月计划)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
长南线(省间现货)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
京津唐送雁淮(过境)日前联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划（总加-日内）
河北负荷实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
华北负荷实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
京津唐实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送京津唐实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送雁淮实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
特高压雁淮直流外送实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送锡泰实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
特高压长南线实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送雁淮(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送京津唐(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送河北(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送锡泰(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送锡泰(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送雁淮(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送京津唐(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送河北(华北跨省)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
京津唐送雁淮(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送河北(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
山西送京津唐(华北跨省)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
京津唐送雁淮(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
长南线(月计划)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
长南线(省间现货)实时联络线计划 | 公有数据管理-市场供需信息-联络线计划
可再生能源富余程度 | 公有数据管理-市场供需信息-限电情况
非市场化机组出力 | 公有数据管理-市场供需信息-非市场化机组出力
断面约束情况及影子价格 | 公有数据管理-电网运行信息-省内断面输电情况-阻塞价格
输变电设备检修计划 | 公有数据管理-电网运行信息-输变电设备检修
断面约束 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束
日前输电断面约束及阻塞 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束-日前
实时输电断面约束及阻塞 | 公有数据管理-电网运行信息-断面约束-日内
输电通道可用容量 | 公有数据管理-电网运行信息-输电通道可用容量
重要通道实际输电情况 | 公有数据管理-电网运行信息-重要通道实际输电情况
日前正负备用需求 | 公有数据管理-电网运行信息-系统备用需求（正备用-日前/负备用-日前）
机组实际发电曲线 | 公有数据管理-机组运行信息-机组实际出力
开机不满五天机组 | 公有数据管理-机组运行信息-开机不满五天机组
检修总容量 | 公有数据管理-机组运行信息-检修总容量
日前必开必停机组 | 公有数据管理-机组运行信息-必开必停机组
发电侧与用户侧日汇总信息 | 结算管理-结算统计分析-日结算统计分析-风电市场均价
发电市场月度结算信息 | 结算管理-结算统计分析-结算总览
中长期交易日历 | 中长期辅助决策-分时交易日历
日前机组开机安排 | 暂无
实时备用总量 | 暂无

## Sheet1
|  |  | 总加-日前 | "总加-日前", | "总加-日前",,"总加-日内",,"山西送上海-日前",,"山西送浙江-日前",,"山西送重庆-日前",,"山西送江西-日前",,"山西送吉林-日前",,"山西送苏南-日前",,"山西送陕西-日前",,"山西送冀北-日前",,"山西送湖北-日前",,"山西送宁夏-日前",,"山西送蒙东-日前",,"山西送四川主网-日前",,"山西送安徽-日前",,"山西送甘肃东部-日前",,"山西送冀北-日内",,"山西送天津-日内",,"山西送浙江-日内",,"山西送陕西-日内",,"山西送河北-日内",,"山西送上海-日内",,"山西送吉林-日内",
| "总加-日前", |  | 总加-日内 | "总加-日内",
| "总加-日内", |  | 山西送上海-日前 | "山西送上海-日前",
| "山西送上海-日前", |  | 山西送浙江-日前 | "山西送浙江-日前",
| "山西送浙江-日前", |  | 山西送重庆-日前 | "山西送重庆-日前",
| "山西送重庆-日前", |  | 山西送江西-日前 | "山西送江西-日前",
| "山西送江西-日前", |  | 山西送吉林-日前 | "山西送吉林-日前",
| "山西送吉林-日前", |  | 山西送苏南-日前 | "山西送苏南-日前",
| "山西送苏南-日前", |  | 山西送陕西-日前 | "山西送陕西-日前",
| "山西送陕西-日前", |  | 山西送冀北-日前 | "山西送冀北-日前", |  | "总加-日前","总加-日内","山西送上海-日前","山西送浙江-日前","山西送重庆-日前","山西送江西-日前","山西送吉林-日前","山西送苏南-日前","山西送陕西-日前","山西送冀北-日前","山西送湖北-日前","山西送宁夏-日前","山西送蒙东-日前","山西送四川主网-日前","山西送安徽-日前","山西送甘肃东部-日前","山西送冀北-日内","山西送天津-日内","山西送浙江-日内","山西送陕西-日内","山西送河北-日内","山西送上海-日内","山西送吉林-日内"
| "山西送冀北-日前", |  | 山西送湖北-日前 | "山西送湖北-日前",
| "山西送湖北-日前", |  | 山西送宁夏-日前 | "山西送宁夏-日前",
| "山西送宁夏-日前", |  | 山西送蒙东-日前 | "山西送蒙东-日前",
| "山西送蒙东-日前", |  | 山西送四川主网-日前 | "山西送四川主网-日前",
| "山西送四川主网-日前", |  | 山西送安徽-日前 | "山西送安徽-日前",
| "山西送安徽-日前", |  | 山西送甘肃东部-日前 | "山西送甘肃东部-日前",
| "山西送甘肃东部-日前", |  | 山西送冀北-日内 | "山西送冀北-日内",
| "山西送冀北-日内", |  | 山西送天津-日内 | "山西送天津-日内",
| "山西送天津-日内", |  | 山西送浙江-日内 | "山西送浙江-日内",
| "山西送浙江-日内", |  | 山西送陕西-日内 | "山西送陕西-日内",
| "山西送陕西-日内", |  | 山西送河北-日内 | "山西送河北-日内",
| "山西送河北-日内", |  | 山西送上海-日内 | "山西送上海-日内",
| "山西送上海-日内", |  | 山西送吉林-日内 | "山西送吉林-日内",
"山西送吉林-日内",
"总加日前", |  | 总加日前 | "总加日前",
"河北负荷日前", |  | 河北负荷日前 | "河北负荷日前",
"华北负荷日前", |  | 华北负荷日前 | "华北负荷日前",
"京津唐日前", |  | 京津唐日前 | "京津唐日前",
"山西送京津唐日前", |  | 山西送京津唐日前 | "山西送京津唐日前",
"山西送雁淮日前", |  | 山西送雁淮日前 | "山西送雁淮日前",
"山西送锡泰日前", |  | 山西送锡泰日前 | "山西送锡泰日前",
"特高压长南线日前", |  | 特高压长南线日前 | "特高压长南线日前",
"特高压雁淮直流外送日前", |  | 特高压雁淮直流外送日前 | "特高压雁淮直流外送日前",
"山西送雁淮(月计划)日前", |  | 山西送雁淮(月计划)日前 | "山西送雁淮(月计划)日前",
"山西送京津唐(省间现货)日前", |  | 山西送京津唐(省间现货)日前 | "山西送京津唐(省间现货)日前",
"山西送河北(省间现货)日前", |  | 山西送河北(省间现货)日前 | "山西送河北(省间现货)日前",
"山西送锡泰(省间现货)日前", |  | 山西送锡泰(省间现货)日前 | "山西送锡泰(省间现货)日前",
"山西送锡泰(月计划)日前", |  | 山西送锡泰(月计划)日前 | "山西送锡泰(月计划)日前",
"山西送雁淮(省间现货)日前", |  | 山西送雁淮(省间现货)日前 | "山西送雁淮(省间现货)日前",
"山西送京津唐(月计划)日前", |  | 山西送京津唐(月计划)日前 | "山西送京津唐(月计划)日前",
"山西送河北(华北跨省)日前", |  | 山西送河北(华北跨省)日前 | "山西送河北(华北跨省)日前",
"京津唐送雁淮(月计划)日前", |  | 京津唐送雁淮(月计划)日前 | "京津唐送雁淮(月计划)日前",
"山西送河北(月计划)日前", |  | 山西送河北(月计划)日前 | "山西送河北(月计划)日前",
"山西送京津唐(华北跨省)日前", |  | 山西送京津唐(华北跨省)日前 | "山西送京津唐(华北跨省)日前",
"京津唐送雁淮(省间现货)日前", |  | 京津唐送雁淮(省间现货)日前 | "京津唐送雁淮(省间现货)日前",
"长南线(月计划)日前", |  | 长南线(月计划)日前 | "长南线(月计划)日前",
"长南线(省间现货)日前", |  | 长南线(省间现货)日前 | "长南线(省间现货)日前",
"京津唐送雁淮(过境)日前", |  | 京津唐送雁淮(过境)日前 | "京津唐送雁淮(过境)日前",
"总加实时", |  | 总加实时 | "总加实时",
"河北负荷实时", |  | 河北负荷实时 | "河北负荷实时",
"华北负荷实时", |  | 华北负荷实时 | "华北负荷实时",
"京津唐实时", |  | 京津唐实时 | "京津唐实时",
"山西送京津唐实时", |  | 山西送京津唐实时 | "山西送京津唐实时",
"山西送雁淮实时", |  | 山西送雁淮实时 | "山西送雁淮实时",
"特高压雁淮直流外送实时", |  | 特高压雁淮直流外送实时 | "特高压雁淮直流外送实时",
"山西送锡泰实时", |  | 山西送锡泰实时 | "山西送锡泰实时",
"特高压长南线实时", |  | 特高压长南线实时 | "特高压长南线实时",
"山西送雁淮(月计划)实时", |  | 山西送雁淮(月计划)实时 | "山西送雁淮(月计划)实时",
"山西送京津唐(省间现货)实时", |  | 山西送京津唐(省间现货)实时 | "山西送京津唐(省间现货)实时",
"山西送河北(省间现货)实时", |  | 山西送河北(省间现货)实时 | "山西送河北(省间现货)实时",
"山西送锡泰(省间现货)实时", |  | 山西送锡泰(省间现货)实时 | "山西送锡泰(省间现货)实时",
"山西送锡泰(月计划)实时", |  | 山西送锡泰(月计划)实时 | "山西送锡泰(月计划)实时",
"山西送雁淮(省间现货)实时", |  | 山西送雁淮(省间现货)实时 | "山西送雁淮(省间现货)实时",
"山西送京津唐(月计划)实时", |  | 山西送京津唐(月计划)实时 | "山西送京津唐(月计划)实时",
"山西送河北(华北跨省)实时", |  | 山西送河北(华北跨省)实时 | "山西送河北(华北跨省)实时",
"京津唐送雁淮(月计划)实时", |  | 京津唐送雁淮(月计划)实时 | "京津唐送雁淮(月计划)实时",
"山西送河北(月计划)实时", |  | 山西送河北(月计划)实时 | "山西送河北(月计划)实时",
"山西送京津唐(华北跨省)实时", |  | 山西送京津唐(华北跨省)实时 | "山西送京津唐(华北跨省)实时",
"京津唐送雁淮(省间现货)实时", |  | 京津唐送雁淮(省间现货)实时 | "京津唐送雁淮(省间现货)实时",
"长南线(月计划)实时", |  | 长南线(月计划)实时 | "长南线(月计划)实时",
"长南线(省间现货)实时", |  | 长南线(省间现货)实时 | "长南线(省间现货)实时",